## Task_Table
Duration | Start | Finish | Predecessors
2146 days | July 1, 2027 8:00 AM | May 16, 2033 8:00 AM
914 days | July 1, 2027 8:00 AM | December 31, 2029 8:00 AM
184 days | July 1, 2027 8:00 AM | December 31, 2027 5:00 PM | 4SS-184d
0 days | January 1, 2028 8:00 AM | January 1, 2028 8:00 AM | 15SS-731d
0 days | July 2, 2028 8:00 AM | July 2, 2028 8:00 AM | 15SS-548d
0 days | September 1, 2028 8:00 AM | September 1, 2028 8:00 AM | 15SS-487d
0 days | October 1, 2028 8:00 AM | October 1, 2028 8:00 AM | 15SS-457d
0 days | March 7, 2029 8:00 AM | March 7, 2029 8:00 AM | 15SS-300d
0 days | October 5, 2029 8:00 AM | October 5, 2029 8:00 AM | 15SS-274d
0 days | May 2, 2029 8:00 AM | May 2, 2029 8:00 AM | 15SS-244d
0 days | November 1, 2029 8:00 AM | November 1, 2029 8:00 AM | 15SS-61d
0 days | December 2, 2029 8:00 AM | December 2, 2029 8:00 AM | 15SS-30d
0 days | December 31, 2029 8:00 AM | December 31, 2029 8:00 AM | 15SS-1d
821 days | January 1, 2030 8:00 AM | March 31, 2032 5:00 PM
0 days | January 1, 2030 8:00 AM | January 1, 2030 8:00 AM
0 days | June 13, 2031 8:00 AM | June 13, 2031 8:00 AM | 20SS-274d
3 days | February 21, 2032 8:00 AM | February 23, 2032 5:00 PM | 20SS-21d
7 days | February 27, 2032 8:00 AM | March 4, 2032 5:00 PM | 19SS-7d
8 days | March 5, 2032 8:00 AM | March 12, 2032 5:00 PM | 20SS-8d
0 days | March 13, 2032 8:00 AM | March 13, 2032 8:00 AM | 15FS+802d
19 days | March 13, 2032 8:00 AM | March 31, 2032 5:00 PM | 20
683 days | January 1, 2030 8:00 AM | November 15, 2031 8:00 AM
0 days | January 1, 2030 8:00 AM | January 1, 2030 8:00 AM | 15SS
0 days | November 15, 2031 8:00 AM | November 15, 2031 8:00 AM | 49SS-548d
548 days | November 15, 2031 8:00 AM | May 15, 2033 5:00 PM
0 days | November 15, 2031 8:00 AM | November 15, 2031 8:00 AM | 22
0 days | May 16, 2033 8:00 AM | May 16, 2033 8:00 AM | 49SS
374 days | April 1, 2032 5:00 PM | April 10, 2033 5:00 PM
0 days | April 2, 2032 8:00 AM | April 2, 2032 8:00 AM | 21FS+1d
7 days | April 2, 2032 8:00 AM | April 8, 2032 5:00 PM | 29
5 days | April 9, 2032 8:00 AM | April 13, 2032 5:00 PM | 30
9 days | April 14, 2032 8:00 AM | April 22, 2032 5:00 PM | 31
5 days | April 23, 2032 8:00 AM | April 27, 2032 5:00 PM | 32
10 days | April 28, 2032 8:00 AM | May 7, 2032 5:00 PM | 33
9 days | May 8, 2032 8:00 AM | May 16, 2032 5:00 PM | 34
8 days | May 17, 2032 8:00 AM | May 24, 2032 5:00 PM | 35
6 days | May 25, 2032 8:00 AM | May 30, 2032 5:00 PM | 36
3 days | May 31, 2032 8:00 AM | June 2, 2032 5:00 PM | 37
3 days | June 3, 2032 8:00 AM | June 5, 2032 5:00 PM | 38
9 days | June 6, 2032 8:00 AM | June 14, 2032 5:00 PM | 39
6 days | June 15, 2032 8:00 AM | June 20, 2032 5:00 PM | 40
39 days | June 21, 2032 8:00 AM | July 29, 2032 5:00 PM | 41
3 days | April 21, 2032 8:00 AM | April 23, 2032 5:00 PM | 44SS-100d
0 days | July 30, 2032 8:00 AM | July 30, 2032 8:00 AM | 42
255 days | July 30, 2032 8:00 AM | April 10, 2033 5:00 PM | 44
35 days | April 11, 2033 8:00 AM | May 15, 2033 5:00 PM
7 days | April 11, 2033 8:00 AM | April 17, 2033 5:00 PM | 45
28 days | April 18, 2033 8:00 AM | May 15, 2033 5:00 PM | 47
0 days | May 16, 2033 8:00 AM | May 16, 2033 8:00 AM | 48
2146 days | July 1, 2030 8:00 AM | May 15, 2036 5:00 PM
914 days | July 1, 2030 8:00 AM | December 31, 2032 8:00 AM
184 days | July 1, 2030 8:00 AM | December 31, 2030 5:00 PM | 53SS-184d
0 days | January 1, 2031 8:00 AM | January 1, 2031 8:00 AM | 64SS-731d
0 days | July 3, 2031 8:00 AM | July 3, 2031 8:00 AM | 64SS-548d
0 days | September 2, 2031 8:00 AM | September 2, 2031 8:00 AM | 64SS-487d
0 days | October 2, 2031 8:00 AM | October 2, 2031 8:00 AM | 64SS-457d
0 days | March 7, 2032 8:00 AM | March 7, 2032 8:00 AM | 64SS-300d
0 days | April 2, 2032 8:00 AM | April 2, 2032 8:00 AM | 64SS-274d
0 days | May 2, 2032 8:00 AM | May 2, 2032 8:00 AM | 64SS-244d
0 days | November 1, 2032 8:00 AM | November 1, 2032 8:00 AM | 64SS-61d
0 days | December 2, 2032 8:00 AM | December 2, 2032 8:00 AM | 64SS-30d
0 days | December 31, 2032 8:00 AM | December 31, 2032 8:00 AM | 64SS-1d
820 days | January 1, 2033 8:00 AM | March 31, 2035 5:00 PM
0 days | January 1, 2033 8:00 AM | January 1, 2033 8:00 AM
0 days | June 13, 2034 8:00 AM | June 13, 2034 8:00 AM | 69SS-274d
3 days | February 21, 2035 8:00 AM | February 23, 2035 5:00 PM | 69SS-21d
7 days | February 27, 2035 8:00 AM | March 5, 2035 5:00 PM | 68SS-7d
8 days | March 6, 2035 8:00 AM | March 13, 2035 5:00 PM | 69SS-8d
0 days | March 14, 2035 8:00 AM | March 14, 2035 8:00 AM | 64FS+802d
18 days | March 14, 2035 8:00 AM | March 31, 2035 5:00 PM | 69
683 days | January 1, 2033 8:00 AM | November 15, 2034 8:00 AM
0 days | January 1, 2033 8:00 AM | January 1, 2033 8:00 AM | 64SS
0 days | November 15, 2034 8:00 AM | November 15, 2034 8:00 AM | 98SS-548d
548 days | November 15, 2034 8:00 AM | May 15, 2036 5:00 PM
0 days | November 15, 2034 8:00 AM | November 15, 2034 8:00 AM | 71
0 days | May 16, 2036 8:00 AM | May 16, 2036 8:00 AM | 98SS
375 days | April 1, 2035 5:00 PM | April 10, 2036 5:00 PM
0 days | April 2, 2035 8:00 AM | April 2, 2035 8:00 AM | 70FS+1d
7 days | April 2, 2035 8:00 AM | April 8, 2035 5:00 PM | 78
5 days | April 9, 2035 8:00 AM | April 13, 2035 5:00 PM | 79
9 days | April 14, 2035 8:00 AM | April 22, 2035 5:00 PM | 80
5 days | April 23, 2035 8:00 AM | April 27, 2035 5:00 PM | 81
10 days | April 28, 2035 8:00 AM | May 7, 2035 5:00 PM | 82
9 days | May 8, 2035 8:00 AM | May 16, 2035 5:00 PM | 83
8 days | May 17, 2035 8:00 AM | May 24, 2035 5:00 PM | 84
6 days | May 25, 2035 8:00 AM | May 30, 2035 5:00 PM | 85
3 days | May 31, 2035 8:00 AM | June 2, 2035 5:00 PM | 86
3 days | June 3, 2035 8:00 AM | June 5, 2035 5:00 PM | 87
9 days | June 6, 2035 8:00 AM | June 14, 2035 5:00 PM | 88
6 days | June 15, 2035 8:00 AM | June 20, 2035 5:00 PM | 89
39 days | June 21, 2035 8:00 AM | July 29, 2035 5:00 PM | 90
3 days | April 21, 2035 8:00 AM | April 23, 2035 5:00 PM | 93SS-100d
0 days | July 30, 2035 8:00 AM | July 30, 2035 8:00 AM | 91
256 days | July 30, 2035 8:00 AM | April 10, 2036 5:00 PM | 93
35 days | April 11, 2036 8:00 AM | May 15, 2036 5:00 PM
7 days | April 11, 2036 8:00 AM | April 17, 2036 5:00 PM | 94
28 days | April 18, 2036 8:00 AM | May 15, 2036 5:00 PM | 96
0 days | May 16, 2036 8:00 AM | May 16, 2036 8:00 AM | 97
3340 days | September 23, 2030 8:00 AM | November 15, 2039 8:00 AM
2976 days | September 23, 2030 8:00 AM | November 15, 2038 5:00 PM
1644 days | September 23, 2030 8:00 AM | March 24, 2035 5:00 PM
0 days | September 23, 2030 8:00 AM | September 23, 2030 8:00 AM
190 days | September 23, 2030 8:00 AM | March 31, 2031 5:00 PM | 102
0 days | May 23, 2034 8:00 AM | May 23, 2034 8:00 AM | 134SS+90d
0 days | March 25, 2035 8:00 AM | March 25, 2035 8:00 AM | 102FS+1644d
605 days | March 24, 2035 5:00 PM | November 18, 2036 5:00 PM
0 days | March 25, 2035 8:00 AM | March 25, 2035 8:00 AM | 105
0 days | September 24, 2035 8:00 AM | September 24, 2035 8:00 AM | 105FS+183d
0 days | November 19, 2036 8:00 AM | November 19, 2036 8:00 AM | 102FS+2249d
679 days | November 18, 2036 5:00 PM | September 28, 2038 5:00 PM
0 days | November 19, 2036 8:00 AM | November 19, 2036 8:00 AM | 109
3 days | April 9, 2037 8:00 AM | April 11, 2037 5:00 PM | 114SS-42d
3 days | April 23, 2037 8:00 AM | April 25, 2037 5:00 PM | 114SS-28d
0 days | May 21, 2037 8:00 AM | May 21, 2037 8:00 AM | 109FS+183d
1 day | July 31, 2038 8:00 AM | July 31, 2038 5:00 PM | 123SS-60d
4 days | August 18, 2038 8:00 AM | August 21, 2038 5:00 PM | 123SS-42d
3 days | August 25, 2038 8:00 AM | August 27, 2038 5:00 PM | 123SS-35d
1 day | August 30, 2038 8:00 AM | August 30, 2038 5:00 PM | 123SS-30d
0 days | September 1, 2038 8:00 AM | September 1, 2038 8:00 AM | 123SS-28d
3 days | September 8, 2038 8:00 AM | September 10, 2038 5:00 PM | 123SS-21d
3 days | September 19, 2038 8:00 AM | September 21, 2038 5:00 PM | 123SS-10d
7 days | September 22, 2038 8:00 AM | September 28, 2038 5:00 PM | 123SS-7d
0 days | September 29, 2038 8:00 AM | September 29, 2038 8:00 AM | 111FS+679d
48 days | September 29, 2038 8:00 AM | November 15, 2038 5:00 PM
3 days | September 29, 2038 8:00 AM | October 1, 2038 5:00 PM | 123
7 days | October 2, 2038 8:00 AM | October 8, 2038 5:00 PM | 125
21 days | October 9, 2038 8:00 AM | October 29, 2038 5:00 PM | 126
3 days | October 30, 2038 8:00 AM | November 1, 2038 5:00 PM | 127
14 days | November 2, 2038 8:00 AM | November 15, 2038 5:00 PM | 128
0 days | November 16, 2038 8:00 AM | November 16, 2038 8:00 AM | 129
2148 days | December 23, 2033 8:00 AM | November 9, 2039 5:00 PM
0 days | December 23, 2033 8:00 AM | December 23, 2033 8:00 AM | 134SS-61d
61 days | December 23, 2033 8:00 AM | February 21, 2034 5:00 PM | 132
0 days | February 22, 2034 8:00 AM | February 22, 2034 8:00 AM | 102FS+1248d
424 days | February 22, 2034 8:00 AM | April 21, 2035 5:00 PM | 134
0 days | April 22, 2035 8:00 AM | April 22, 2035 8:00 AM | 135
641 days | April 22, 2035 8:00 AM | January 21, 2037 5:00 PM | 136
0 days | January 22, 2037 8:00 AM | January 22, 2037 8:00 AM | 137
273 days | January 22, 2037 8:00 AM | October 21, 2037 5:00 PM | 138
0 days | October 22, 2037 8:00 AM | October 22, 2037 8:00 AM | 139
548 days | May 11, 2038 8:00 AM | November 9, 2039 5:00 PM
0 days | May 11, 2038 8:00 AM | May 11, 2038 8:00 AM | 180SS-548d
0 days | November 10, 2039 8:00 AM | November 10, 2039 8:00 AM | 180SS
141 days | November 15, 2038 5:00 PM | April 5, 2039 5:00 PM
0 days | November 16, 2038 8:00 AM | November 16, 2038 8:00 AM | 130
7 days | November 16, 2038 8:00 AM | November 22, 2038 5:00 PM | 145
5 days | November 23, 2038 8:00 AM | November 27, 2038 5:00 PM | 146
9 days | November 28, 2038 8:00 AM | December 6, 2038 5:00 PM | 147
5 days | December 7, 2038 8:00 AM | December 11, 2038 5:00 PM | 148
10 days | December 12, 2038 8:00 AM | December 21, 2038 5:00 PM | 149
10 days | December 22, 2038 8:00 AM | December 31, 2038 5:00 PM | 150
8 days | January 1, 2039 8:00 AM | January 8, 2039 5:00 PM | 151
5 days | January 9, 2039 8:00 AM | January 13, 2039 5:00 PM | 152
39 days | January 14, 2039 8:00 AM | February 21, 2039 5:00 PM | 153
4 days | February 22, 2039 8:00 AM | February 25, 2039 5:00 PM | 154
3 days | February 26, 2039 8:00 AM | February 28, 2039 5:00 PM | 155
3 days | March 1, 2039 8:00 AM | March 3, 2039 5:00 PM | 156
10 days | March 4, 2039 8:00 AM | March 13, 2039 5:00 PM | 157
15 days | March 14, 2039 8:00 AM | March 28, 2039 5:00 PM | 158
3 days | March 29, 2039 8:00 AM | March 31, 2039 5:00 PM | 159
5 days | April 1, 2039 8:00 AM | April 5, 2039 5:00 PM | 160
0 days | December 18, 2038 8:00 AM | December 18, 2038 8:00 AM | 166SS-109d
3 days | December 27, 2038 8:00 AM | December 29, 2038 5:00 PM | 166SS-100d
0 days | January 17, 2039 8:00 AM | January 17, 2039 8:00 AM | 166SS-79d
0 days | February 11, 2039 8:00 AM | February 11, 2039 8:00 AM | 166SS-54d
0 days | April 6, 2039 8:00 AM | April 6, 2039 8:00 AM | 161
183 days | April 5, 2039 5:00 PM | October 5, 2039 5:00 PM
0 days | April 6, 2039 8:00 AM | April 6, 2039 8:00 AM | 166
3 days | August 25, 2039 8:00 AM | August 27, 2039 5:00 PM | 174SS-28d
3 days | August 28, 2039 8:00 AM | August 30, 2039 5:00 PM | 169
3 days | August 30, 2039 8:00 AM | September 1, 2039 5:00 PM | 175SS-30d
3 days | September 8, 2039 8:00 AM | September 10, 2039 5:00 PM | 175SS-21d
2 days | September 20, 2039 8:00 AM | September 21, 2039 5:00 PM | 175SS-9d
7 days | September 22, 2039 8:00 AM | September 28, 2039 5:00 PM | 175SS-7d
7 days | September 29, 2039 8:00 AM | October 5, 2039 5:00 PM | 176SS-7d
0 days | October 6, 2039 8:00 AM | October 6, 2039 8:00 AM | 168FS+183d
35 days | October 6, 2039 8:00 AM | November 9, 2039 5:00 PM
7 days | October 6, 2039 8:00 AM | October 12, 2039 5:00 PM | 176
28 days | October 13, 2039 8:00 AM | November 9, 2039 5:00 PM | 178
0 days | November 10, 2039 8:00 AM | November 10, 2039 8:00 AM | 179
0 days | November 15, 2039 8:00 AM | November 15, 2039 8:00 AM
63 days | July 28, 2039 8:00 AM | September 28, 2039 5:00 PM
9 wks | July 28, 2039 8:00 AM | September 28, 2039 5:00 PM | 185SS-57d
3 days | September 26, 2039 8:00 AM | September 28, 2039 5:00 PM | 183FF
6 days | September 23, 2039 8:00 AM | September 28, 2039 5:00 PM | 188SS-6d
23 days | September 29, 2039 8:00 AM | October 21, 2039 5:00 PM
0 days | September 29, 2039 8:00 AM | September 29, 2039 8:00 AM | 188SS
0 days | September 29, 2039 8:00 AM | September 29, 2039 8:00 AM | 175SS
1 day | September 29, 2039 8:00 AM | September 29, 2039 5:00 PM | 188
3 days | September 30, 2039 8:00 AM | October 2, 2039 5:00 PM | 189
0 days | October 3, 2039 8:00 AM | October 3, 2039 8:00 AM | 190
7 days | October 3, 2039 8:00 AM | October 9, 2039 5:00 PM | 191
2 days | October 10, 2039 8:00 AM | October 11, 2039 5:00 PM | 192
1 day | October 12, 2039 8:00 AM | October 12, 2039 5:00 PM | 193
0 days | October 13, 2039 8:00 AM | October 13, 2039 8:00 AM | 194
2 days | October 13, 2039 8:00 AM | October 14, 2039 5:00 PM | 195
1 day | October 15, 2039 8:00 AM | October 15, 2039 5:00 PM | 196
2 days | October 16, 2039 8:00 AM | October 17, 2039 5:00 PM | 197
2 days | October 18, 2039 8:00 AM | October 19, 2039 5:00 PM | 198
1 day | October 20, 2039 8:00 AM | October 20, 2039 5:00 PM | 199
1 day | October 21, 2039 8:00 AM | October 21, 2039 5:00 PM | 200
0 days | October 22, 2039 8:00 AM | October 22, 2039 8:00 AM | 201
0 days | October 22, 2039 8:00 AM | October 22, 2039 8:00 AM | 202

## Resource_Table
Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Cost Per Use | Notes

## Assignment_Table
Units